## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 2022年度北京文化艺术基金昆剧《人在草木间》
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 曹文震 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-83510795
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 178.874 | 178.874 |  | 178.874 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | — |  | — | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | — |  | — | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 178.874 | 178.874 |  | 178.874 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 打造昆剧《人在草木间》，该剧围绕海峡两岸种茶人血浓于水的亲情，成就两岸茶文化的交流和发展为故事线索。本剧故事生动、人物鲜活。 不仅彰显了中华茶文化的魅力，还多了一层反应海鲜两岸一家亲的现实意义。 | [5 empty] | 创排演出昆剧《人在草木间》一部，演出10场，宣传22次，收入13.455039万元，吸引观众298590人次
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对北京文化艺术基金及剧目的宣传推广 |  |  | 不少于10次 | 14次 | 10 | 10
|  |  | 指标2：创作剧目数量 |  |  | 1部 | 1部 | 5 | 5
|  |  | 指标3：创作成功后营业性演出数量 |  |  | 不少于10场 | 10场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：剧目质量 |  |  | 优秀 | 优秀 | 6 | 6
|  |  | 指标2：安全质量 |  |  | 优秀 | 优秀 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：剧本研讨 |  |  | 12月底前 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 指标2：剧目彩排 |  |  | 3月底前 | 3月 | 5 | 5
|  |  | 指标:3：结项验收申请时间 |  |  | 12月底前 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 指标4：首演时间 |  |  | 4月底前 | 3月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：支出合法合规性 |  |  | 优秀 | 优秀 | 6 | 6
|  |  | 指标2：项目预算成本控制数 |  |  | 不高于178.874万元 | 178.874万元 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：演出收入 |  |  | 不低于10万元 | 13.455039万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：吸引观众人次 |  |  | 不低于4000人次 | 298590人次 | 10 | 7 |  | 绩效目标设定为剧场观演人次，实际完成为线下线上人次统计，故差距较大。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  |  | 不低于90% | 90% | 3 | 3
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。