## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 在京外国人体验中国文人生活美学”系列活动：昆曲非遗20周年成果展演交流活动（自筹）
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 曹颖 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-58345296
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.7 | 55.7 |  | 55.7 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 55.7 | 55.7 |  | 55.7 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为向驻华使馆、驻京文化中心、及在京外国友人推广和普及昆曲、古琴等中国传统艺术，北京市海外文化交流中心拟于2023年在海外文化交流基地举办多场“在京外国人体验中国文人生活美学”系列活动,该活动已列入北京文化艺术基金特别项目。项目名称：“在京外国人体验中国文人生活美学”系列活动的昆曲非遗20年成果展演交流活动，活动将充分利用中心场地优势，通过展演相结合的方式，将传统文化与当代表达相结合，向在京外国友人展示昆曲这起源于中国的“人类口头及非物质文化遗产”，彰显中国传统非遗艺术吸引力和世界影响力，展现中国文人生活美学魅力，创新性开展文化供给侧改革。 | [5 empty] | 均已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：昆曲展示演出 |  |  | ≥12次 | 12次 | 10 | 10
|  |  | 指标2：北方昆曲剧院宣传展览展示 |  |  | ≥35天 | 35天 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施周期 |  |  | ≤60天 | 60天 | 3 | 3
|  |  | 指标2：签订合同 |  |  | 6个 | 6个 | 3 | 3
|  |  | 指标3：进行项目总结 |  |  | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 指标4：制定工作方案时间 |  |  | 3月 | 3月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤55.7万元 | 55.7 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：增强昆曲艺术的国际知名度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 指标2：提升昆曲艺术的知名度和影响力 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。