## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 正乙祠戏楼消防改造
主管部门 |  | 北京市文旅局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 张鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 13693695550
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.1031 | 45.1031 |  | 44.9003 | 10 |  | 99.55% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.1031 | 45.1031 |  | 44.9003 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了正乙祠戏楼剧场能够符合安全生产标准，在消防安全上进行全面改造，把正乙祠剧场建设为一个弘扬传统文化的标志性文化地标。 | [5 empty] | 按照预期目标完成正乙祠戏楼消防改造工程，戏楼达到安全生产标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：消防器材及配件 |  |  | 654.1 | 654.1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：物品采购时间 |  |  | ≤2023年12月 | 10月 | 10 | 10
|  |  | 指标2：采购物品到位时间 |  |  | ≤2024年1月 | 12月 | 10 | 10
|  |  | 指标3：项目验收时间 |  |  | ≤2024年3月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤45.10305万元 | 44.900251万元 | 10 | 10 |  | 遴选采购正常结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升安全生产的质量 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。